## Table 1
LIGA ENGENHARIA Av. Jacob Ermindo Hartmann, 223- TEL: (55) 996844832 EMAIL: ligaengenharia@hotmail.com São Martinho - RS MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA PROJETO PARA ÁREA ESPORTIVA AUGUSTO PELENZ

## Table 2
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
META/ AGRUPADOR | DESCRIÇÃO | VALOR R$ | PESO % | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5
|  |  |  | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$
1 ESPAÇO POLESPORTIVO
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 779.82 | 0.22% | 100 | 779.82 |  | - |  | - |  | - |  | -
1.2 | ÁREA DE LAZER | 64831.02 | 18.36% | 36.9 | 23922.65 | 25 | 16207.76 | 16.5 | 10697.12 | 18 | 11669.58 | 3.6 | 2333.92
1.3 | ACADEMIA AO AR LIVRE | 62135 | 17.6% | 24.8 | 15409.48 | 9.2 | 5716.42 | 10 | 6213.5 | 56 | 34795.6 | - | -
1.4 | PISTA DE CAMINHADA | 145708.53 | 41.26% | 12.3 | 17922.15 | 26.7 | 38904.18 | 20.79 | 30292.8 | 22.27 | 32449.29 | 17.94 | 26140.11
1.5 | GINÁSIO DE ESPORTES E ENTORNO | 77571.54 | 21.97% | - | - | - | - | 30 | 23271.46 | 43 | 33355.76 | 27 | 20944.32
1.6 | REFORMA DE ESCADAS DE ACESSO AO G | 2105.96 | 0.6% | - | - | 100 | 2105.96 |  | - |  | - | - | -
| Total Simples: | 353131.87 | 100% | 16.43% | 58034.1 | 17.82% | 62934.31 | 19.96% | 70474.88 | 31.79% | 112270.24 | 13.99% | 49418.34
| Total Acumulado: |  |  | 16.43% | 58034.1 | 34.26% | 120968.41 | 54.21% | 191443.29 | 86.01% | 303713.53 | 100% | 353131.87
| Total Simples MÃO DE OBRA | 75534.7 |  |  | 12413.46 |  | 13461.61 |  | 15074.54 |  | 24014.54 |  | 10570.55
| Total Simples MATERIAL | 277597.17 |  |  | 45620.64 |  | 49472.7 |  | 55400.35 |  | 88255.7 |  | 38847.79

## Table 3
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
DESCRIÇÃO | VALOR R$ | PESO % | MÊS | 1 | MÊS | 2 | MÊS | 3 | MÊS | 4 | MÊS | 5
|  |  | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$
Total Simples: CONCEDENTE | 247192.31 | 70% | 70% | 40623.87 | 70% | 44054.02 | 70% | 49332.42 | 70% | 78589.16 | 70% | 34592.84
Total Simples: PROPONENTE | 105939.56 | 30% | 30% | 17410.23 | 30% | 18880.29 | 30% | 21142.47 | 30% | 33681.07 | 30% | 14825.5
Total GERAL | 353131.87 | 100% | 100% | 58034.1 | 100% | 62934.31 | 100% | 70474.88 | 100% | 112270.24 | 100% | 49418.34

## Table 4
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento: Nome: GABRIELA BLATT Local/Data CREA RS221572

## Table 5
AUGUSTO PESTANA-RS, 08 JUNHO DE 2022

## Table 6
Página 1 de 1